## Slide 1
تقرير الإنجاز الأسبوعي
24 سبتمبر 2026

## Slide 2
0
0
إجمالي المهام
12
مكتملة
2
على المخطط
10
معلقة
متأخرة
Chart: 
| برنامج خدمة ضيوف الرحمن | مركز التخطيط الاستراتيجي | مركز امتثال الأعمال | مركز منصة نسك الرقمية | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | وكالة التعاون الدولي والشراكات | وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين | وكالة التوعية وتنمية المهارات
مكتملة | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
على المخطط | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2
متأخر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
معلق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
طلبات الدعم |  |  | 
طلب الدعم | القطاع | المهمة | #
طلب تمديد حتى تاريخ 31 أكتوبر نظرا لارتباط الاستضافة بحملة «جاي للعمرة»، والحاجة إلى استكمال المسح الأمني للمؤثرين المرشحين، إضافة إلى تحديات الجاهزية التقنية لباقة العمرة المباشرة في تطبيق «نسك» وعدم إطلاقها حتى تاريخه. | وكالة التعاون الدولي والشراكات | استضافة مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي من المملكة والخليج للترويج للعمرة المباشرة | 1
المهام المعلقة |  |  | 
# | المهمة | القطاع | التحديث
1 | دراسة مقترح المنظومة الذكية المعتمدة على الساعة المعصمية بالتنسيق مع سدايا، ومشاركة ملخص تنفيذي | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | تم رفع طلب تمديد إلى لجنة المتابعة حتى تاريخ 30 سبتمبر لإستكمال دراسة المقترح والمواءمة مع سدايا حيال نطاق الاستفادة منها وفي انتظار اعتماد طلب التمديد
المهام المكتملة |  |  | 
# | المهمة | القطاع | ملاحظات
1 | دراسة مقترح المنظومة الذكية المعتمدة على الساعة المعصمية بالتنسيق مع سدايا، ومشاركة ملخص تنفيذي | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | تم رفع طلب تمديد إلى لجنة المتابعة حتى تاريخ 30 سبتمبر لإستكمال دراسة المقترح والمواءمة مع سدايا حيال نطاق الاستفادة منها وفي انتظار اعتماد طلب التمديد
المهام المتأخرة |  |  | 
# | المهمة | القطاع | ملاحظات
1 | دراسة مقترح المنظومة الذكية المعتمدة على الساعة المعصمية بالتنسيق مع سدايا، ومشاركة ملخص تنفيذي | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | تم رفع طلب تمديد إلى لجنة المتابعة حتى تاريخ 30 سبتمبر لإستكمال دراسة المقترح والمواءمة مع سدايا حيال نطاق الاستفادة منها وفي انتظار اعتماد طلب التمديد

## Slide 3
20
0
0
إجمالي مشاريع سهيل
مكتملة
4
على المخطط
16
لم تبدأ
متأخرة
Chart: 
| مركز امتثال أعمال | مركز منصة نسك الرقمية | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | وكالة التعاون الدولي والشراكات | وكالة التوعية وتنمية المهارات | وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين | وكالة شؤون الحج
مكتملة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
على المخطط | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4
متأخر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
لم تبدأ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
أبرز التحديثات |  |  | 
# | المشروع | القطاع | التحديث
1 | تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن | وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين | تاريخ التحديث 24 سبتمبر 2026 تم الانتهاء من معرض ابتكارات الحج وعرض جميع المشاركات، بمشاركة 17 شركة/مبتكر وتقديم 22 نموذج مبتكر للمظلات. جار حاليا التقييم الأولي من قبل لجنة التحكيم لتأهيل المشاركات المناسبة، تمهيدا لإعلان النتائج النهائية وعرضها في مؤتمر الحج
التحديات |  |  | 
# | المشروع | القطاع | التحدي
1 | تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن | وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين | جار حاليا التقييم الأولي من قبل لجنة التحكيم لتأهيل المشاركات المناسبة، تمهيدا لإعلان النتائج النهائية وعرضها في مؤتمر الحج
المشاريع المتأخرة |  |  | 
# | المشروع | القطاع | ملاحظات
1 | تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن | وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين | جار حاليا التقييم الأولي من قبل لجنة التحكيم لتأهيل المشاركات المناسبة، تمهيدا لإعلان النتائج النهائية وعرضها في مؤتمر الحج

## Slide 4
589
0
إجمالي العاملات
مكتملة
334
على المخطط
255
متأخرة
Chart: 
| مركز التخطيط الاستراتيجي | مركز امتثال الأعمال | وكالة الوزارة لتطوير الأعمال وخدمة المستفيدين | وكالة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي | وكالة الوزارة للتعاون الدولي | وكالة الوزارة للخدمات المشتركة | وكالة شؤون الحج | وكالة شؤون العمرة والزيارة
مكتملة | 1 | 102 | 1 | 7 | 33 | 72 | 58 | 60
على المخطط | 2 | 16 | 14 | 32 | 63 | 79 | 49
متأخر
لم تبدأ
المعاملات المتأخرة |  |  |  | 
تاريخ الإنجاز المخطط له | الجهة الوارد منها المعاملة | تاريخ انشاء المعاملة | موضوع المعاملة | رقم المعاملة

## Slide 5
Chart: 
| المنجز | المتبقي
نسبة الإنجاز | 25 | 75
25%
Chart: 
| المنجز | المتبقي
نسبة الإنجاز | 50 | 50
50%
تجربة المستخدم
Chart: 
| المنجز | المتبقي
نسبة الإنجاز | 10 | 90
10%
Chart: 
| المنجز | المتبقي
نسبة الإنجاز | 15 | 85
15%
Chart: 
| وكالة الحج | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | مركز امتثال | وكالة الخدمات المشتركة | وكالة التعاون الدولي
تجربة المستخدم | 0.2 | 0.7 | 0.21 | 0.11 | 0.2
رضا المستفيد | 0.9 | 0.1 | 0.23 | 0.4 | 0.8
التعامل مع الشكاوى | 0.5 | 0.14 | 0.45 | 0.5 | 0.22
التقنيات والأدوات | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.58 | 0.34
نسبة الإنجاز حسب القطاع
التحديات |  | 
# | المنظور | التحدي
1 | تجربة المستخدم | جار حاليا التقييم الأولي من قبل لجنة التحكيم لتأهيل المشاركات المناسبة، تمهيدا لإعلان النتائج النهائية وعرضها في مؤتمر الحج
2 | رضا المستفيد | جار حاليا التقييم الأولي من قبل لجنة التحكيم لتأهيل المشاركات المناسبة، تمهيدا لإعلان النتائج النهائية وعرضها في مؤتمر الحج
3 | التعامل مع الشكاوى | جار حاليا التقييم الأولي من قبل لجنة التحكيم لتأهيل المشاركات المناسبة، تمهيدا لإعلان النتائج النهائية وعرضها في مؤتمر الحج
4 | التقنيات والأدوات | جار حاليا التقييم الأولي من قبل لجنة التحكيم لتأهيل المشاركات المناسبة، تمهيدا لإعلان النتائج النهائية وعرضها في مؤتمر الحج
رضا المستفيد
التعامل مع الشكاوى
التقنيات والأدوات

## Slide 6
تفاصيل المهام
تفاصيل مشاريع سهيل

## Slide 7
تفاصيل المهام
تفاصيل مهام اجتماع القيادات |  |  |  |  | 
# | المهمة | القطاع | تاريخ الإنجاز المخطط | الحالة | ملاحظات
1 | إعداد خطة لمعالجة عدد من الموضوعات ذات الأولوية، بما يشمل لجنة الحج العليا، الدبلوماسيين، وعمرة السعوديين لضمان وضوح المعالجة | وكالة التعاون الدولي والشراكات | 23-09-2026 | مكتملة | تم الانتهاء من إعداد خطة حج الدبلوماسيين، وتم التنسيق مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن لاستكمال الأعمال الخاصة بعمرة السعوديين. أما لجنة الحج العليا، فهي قائمة وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة الموضوعات والأعمال المرتبطة بها
2 | متابعة تنفيذ المبادرات المرتبطة برفع مؤشر نضج التجربة الرقمية، وقياس مستوى الإنجاز | مركز التخطيط الاستراتيجي | 11-11-2026 | على المخطط | 
3 | إعداد خارطة طريق مرحلية بالتنسيق مع مركز منصة نسك لدمج وتوحيد منصات نسك، تشمل نسك الحج المباشر ونسك العمرة المباشرة ونسك مسار، وتحديد الجدول الزمني والمتطلبات التقنية لكل مرحلة، وصولا إلى منصة موحدة للدخول إلى الخدمات وتعزيز نضج التجربة الرقمية | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | 02-12-2026 | على المخطط | 
4 | تنفيذ خطة دمج وتوحيد منصات نسك، واستكمال المتطلبات التقنية اللازمة لدمج منصة نسك العمرة، ومنصة نسك الحج، بما يضمن توحيد التجربة الرقمية ورفع مؤشر نضج التجربة الرقمية | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | 13-01-2027 | على المخطط | 
5 | إعداد دراسة لتطوير آلية التحقق من حالات عدم الاستطاعة للحجاج، على أن تتضمن تقييم الحالات والتحقق من مبرراتها، وتطوير آلية تحقق واضحة وموحدة | وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين | 07-10-2026 | على المخطط | 
6 | إضافة ممثل من مركز منصة نسك الرقمية إلى فريق لجنة الموقع الإلكتروني والخروج بخطة عمل | وكالة التوعية وتنمية المهارات | 27-09-2026 | على المخطط | 
7 | تنظيم ورشة عمل لتطوير آلية عد المعتمرين، تبدأ باستعراض وشرح الآلية الحالية التي تم تطويرها سابقا ومنهجية الاحتساب والتحقق، ثم مناقشة الأفكار والفرص التطويرية لتحسين دقة العد، بمشاركة الجهات الداخلية والخارجية ذات العلاقة والقطاع الخاص | برنامج خدمة ضيوف الرحمن | 01-10-2026 | على المخطط | تم التنسيق للورشة والمقرر عقدها يوم الأحد 20 سبتمبر وجاري مواءمة قائمة المدعوين تمهيدا لإرسال الدعوات

## Slide 8
تفاصيل المهام
تفاصيل مهام اجتماع القيادات |  |  |  |  | 
# | المهمة | القطاع | تاريخ الإنجاز المخطط | الحالة | ملاحظات
8 | إعداد مؤشر معتمد لقياس العائد والأثر المتحقق من الاستثمار في برامج ومبادرات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وقياس انعكاسه على تجربة ضيوف الرحمن | وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين | 25-10-2026 | على المخطط | تم الاجتماع مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وهيئة البحث والتطوير والابتكار لمناقشة مؤشرات قياس أثر مبادرات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وتبين أن تحديد المدخلات وآلية قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي يتطلب دراسة إضافية
9 | إعداد تحليل معمق للشريحة الخاصة بالزيارات والمخالفات في مواقع التشغيل في عرض مقارنة المخالفات بين موسم 47 وموسم 48، للتحقق من دقة الأرقام وواقعيتها، والخروج بقراءة أدق تعكس الوضع الفعلي | مركز امتثال الأعمال | 30-09-2026 | على المخطط | 
10 | إجراء دراسة شاملة لثقافة الترحيب الحالية في مكة المكرمة وقياس مستوى نضجها، والاستفادة من تجربة الخطوط السعودية وSGS ودراسة نماذج من بعض الدول التي نجحت في التغيير، والخروج بخطة عمل متكاملة تسهم في تطوير ثقافة الترحيب والارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن بما يسهم في جعل مكة المكرمة من أفضل مدن العالم في هذا المجال | وكالة التوعية وتنمية المهارات | 21-10-2026 | على المخطط | 
تفاصيل مهام اجتماع التجربة الرقمية |  |  |  |  | 
# | المهمة | القطاع | تاريخ الإنجاز المخطط | الحالة | ملاحظات
1 | إتاحة شراء باقات العمرة واختيار وتغيير شركة العمرة عبر تطبيق نسك | مركز منصة نسك الرقمية | 30-09-2026 | على المخطط | 
تفاصيل مهام لجنة المتابعة |  |  |  |  | 
# | المهمة | القطاع | تاريخ الإنجاز المخطط | الحالة | ملاحظات
1 | دراسة مقترح المنظومة الذكية المعتمدة على الساعة المعصمية بالتنسيق مع سدايا، ومشاركة ملخص تنفيذي | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | 30-09-2026 | مكتملة | تم الانتهاء من دراسة المبادرة بالتعاون مع سدايا وتضمين أبرز الملاحظات والتوصيات ومشاركتها مع أمانة لجنة المتابعة

## Slide 9
تفاصيل مشاريع سهيل
وكالة شؤون الحج |  |  |  |  | 
# | اسم المشروع | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة | ما تم حتى تاريخه
1 | مشروع رحلة الحاج المتكاملة لموسم حج 1448هـ | 30-08-2026 | 19-11-2027 | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم الانتهاء من دراسة الوضع الراهن لرحلة الحاج شاملا الفجوات وتوصيات التطوير وجار العمل على دليل بيانات رحلة الحاج المتكاملة شاملا مصادر البيانات والجهات المالكة ومسؤوليات التحديث والتحقق وقواعد جودة البيانات والاكتمال والدقة على أن يتم الانتهاء من الدليل بتاريخ 27 سبتمبر 2026
2 | دراسة إمكانية تسكين الحجاج بمكة المكرمة خلال أيام التشريق | 15-09-2026 | 30-11-2026 | على المخطط | تاريخ التحديث 23 أغسطس 2026 جار العمل على استبيان يوضح عدد الحجاج الراغبين بالسكن في مكة خلال أيام التشريق والانتهاء بتاريخ 6 أكتوبر 2026 جار العمل إعداد السيناريوهات المتوقعة لاستغلال المساحات مثال زيادة أعداد الحجاج-تسكين العمالة-زيادة المساحة المخصصة للحاج لاعتمادها بتاريخ 23 أكتوبر 2026
3 | أعمال وتنظيمات شركات تقديم الخدمة للحجاج | 16-06-2026 | 05-11-2026 | على المخطط | تاريخ التحديث 3 سبتمبر 2026 جار العمل على دراسة وتحليل نتائج استبيان نموذج تشغيل مراكز الضيافة لموسم حج 1447هـ، على أن يتم الانتهاء من تحليل النتائج بتاريخ 20 أكتوبر 2026
4 | تطوير نموذج شركات حجاج الداخل | 16-06-2026 | 04-10-2026 | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم الاجتماع مع المجلس التنسيقي لحجاج الداخل لاستعراض مستجدات موسم حج 1448هـ وتم التوصل إلى إضافة بعض المتطلبات لتحسين وتجويد الخدمات تم تحديث بنود النموذج التشغيلي لشركات حجاج الداخل وفي طور اعتمادها
5 | أعمال تطوير رغبات الحجاج لأداء النسك بمشعر مزدلفة لموسم حج 1448 هجري | 25-06-2026 | 25-07-2026 | مكتمل | تاريخ التحديث 30 أغسطس 2026 تم استعراض المخرجات في اجتماع القيادات بتاريخ 24 أغسطس 2026 تمت المواءمة مع وكالة التعاون الدولي لتضمين شرح توضيحي لمكاتب شؤون الحج لمواقع مشعر مزدلفة حسب الرخص الشرعية في الاجتماعات التحضيرية وتم استعراضها ضمن الاجتماع التحضيري مع مكتب شؤون حجاج تونس
6 | أعمال تطوير رغبات الحجاج لأداء النسك لموسم حج 1448 هجري | 25-06-2026 | 25-07-2026 | مكتمل | تاريخ التحديث: 3 سبتمبر 2026 تم استعراض مخرجات المشروع في اجتماع القيادات بتاريخ 31 أغسطس 2026 تم اعتماد أعمال تطوير رغبات الحجاج لأداء النسك لموسم 1448هـ
7 | النموذج التشغيلي لقادة الأفواج | 16-06-2026 | 13-08-2026 | مكتمل | تاريخ التحديث: 3 سبتمبر 2026 تم استعراض مخرجات المشروع في اجتماع القيادات بتاريخ 31 أغسطس 2026 تم اعتماد النموذج التشغيلي لقادة الأفواج وخطة استقطاب وتأهيل قادة الأفواج تم اعتماد النموذج التشغيلي لقادة الأفواج وخطة استقطابهم وتأهيلهم، على أن يتم إنشاء مشروع مستقل لمتابعة تنفيذ خطة الاستقطاب والتأهيل وفق الخطة المعتمدة

## Slide 10
تفاصيل مشاريع سهيل
وكالة شؤون الحج |  |  |  |  | 
# | اسم المشروع | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة | ما تم حتى تاريخه
8 | إصدار دليل تصنيف الخدمات المحدث لموسم حج 1448 هجري | 16-06-2026 | 31-07-2026 | مكتمل | تاريخ التحديث 30 أغسطس 2026 تم اعتماد التصنيف الكمي والنوعي لموسم 1448 هـ بالقرار الوزاري رقم 480212055 وتاريخ 1448/02/16 هـ
وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين |  |  |  |  | 
# | اسم المشروع | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة | ما تم حتى تاريخه
1 | تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن | 11-06-2026 | 15-11-2026 | على المخطط | تاريخ التحديث 24 سبتمبر 2026 تم الانتهاء من معرض ابتكارات الحج وعرض جميع المشاركات، بمشاركة 17 شركة/مبتكر وتقديم 22 نموذج مبتكر للمظلات. جار حاليا التقييم الأولي من قبل لجنة التحكيم لتأهيل المشاركات المناسبة، تمهيدا لإعلان النتائج النهائية وعرضها في مؤتمر الحج
وكالة التعاون الدولي والشراكات |  |  |  |  | 
# | اسم المشروع | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة | ما تم حتى تاريخه
1 | نسك امتثال مراكز الضيافة | 14-06-2026 | 22-02-2027 | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم إعادة إرسال كراسة الشروط والمواصفات بعد معالجات الملاحظات لإدارة المشتريات لاستكمال إجراءات الطرح
2 | دراسة تحسين نموذج عمل آلية تنظيم قدوم حجاج الخليج | 14-06-2026 | 28-03-2027 | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 جاري العمل على تحليل المخاطر السياسية للنموذج الجديد وعرضه على مستوى الوكلاء والوزارات المعنية في دول الخليج في معرض ومؤتمر الحج
3 | برنامج اعتماد مكاتب شؤون الحج | 15-07-2026 | 22-02-2027 | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم استلام العروض الفنية والمالية على أن يتم الانتهاء من تقييم العروض بتاريخ 1 أكتوبر 2026
وكالة التوعية وتنمية المهارات |  |  |  |  | 
# | اسم المشروع | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة | ما تم حتى تاريخه
1 | توحيد الهوية المؤسسية داخليا وخارجيا | 25-08-2026 | 22-02-2027 | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تمت المواءمة واستلام الخطة الزمنية من المركز العام للنقل بشأن توحيد الهوية على الحافلات، وجار عكس الملاحظات وتطوير التصاميم تمهيدا لاعتمادها بتاريخ 9 نوفمبر 2026، على أن يتولى المركز العام للنقل الطباعة والتنفيذ بإشراف وزارة الحج والعمرة
2 | برنامج التوعية بخدمات وأوقات النقل للحرم المكي بأيام التشريق | 16-06-2026 | 22-02-2027 | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 جار حاليا دراسة وتحليل الوضع الراهن، على أن يتم الانتهاء بتاريخ 11 يناير 2027، تمهيدا لإعداد خطة توعوية متكاملة تشمل المنتجات التوعوية، وقنوات النشر الرقمية والمكانية والمباشرة، والجدول الزمني للتنفيذ والنشر.

## Slide 11
تفاصيل مشاريع سهيل
وكالة التوعية وتنمية المهارات |  |  |  |  | 
# | اسم المشروع | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة | ما تم حتى تاريخه
3 | برنامج التعريف والتأهيل للمسؤولين في مكاتب شؤون الحج | 15-07-2026 | 22-07-2027 | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات ويتم دراستها من قبل شركة علم على أن يتم طرحها بتاريخ 30 سبتمبر 2026
4 | برنامج زمالة قيادات مكاتب شؤون الحج | 15-07-2026 | 22-02-2027 | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات ويتم دراستها من قبل شركة علم على أن يتم طرحها بتاريخ 30 سبتمبر 2026
وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات |  |  |  |  | 
# | اسم المشروع | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة | ما تم حتى تاريخه
1 | مشروع دراسة وتوسعة منظومة المستشعرات والرصد الذكي للحج والعمرة. | 19-07-2026 | 20-06-2027 | على المخطط | تاريخ التحديث 20 سبتمبر 2026 تم إصدار تصاريح الدخول للجمرات لفريق العمل واستكمال عملية المسح الميداني وإجراء تجربة جديدة لحساسات الحرارة والرطوبة في أحد المخيمات بمنى وبدء أعمال حصر متطلبات الأعمال لتطوير النظام التقني على أن يتم الانتهاء من حصر المتطلبات بتاريخ 15 أكتوبر 2026
2 | المنصة الموحدة للعاملين | 01-07-2026 | 01-07-2027 | على المخطط | تاريخ التحديث 24 سبتمبر 2026 تم الانتهاء من بناء واعتماد وثائق التطوير ومن تطوير الدورة الأولى وجار العمل على استكمال أعمال التطوير والمواءمة مع الموارد البشرية بشأن منصة جدريون وآلية الاستفادة منها مع منصة العاملين الموحدة سيتم عرض خارطة الطريق للمشروع في اجتماع القيادات القادم الموافق 28 سبتمبر 2026
مركز منصة نسك الرقمية |  |  |  |  | 
# | اسم المشروع | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة | ما تم حتى تاريخه
1 | تسويق تطبيق نسك | 30-06-2026 | 01-08-2027 | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات والأحكام الخاصة بالمشروع والميزانية المتوقعة للمشروع وتم مشاركتها مع إدارة المشتريات لأخذ مرئياتهم
مركز امتثال أعمال |  |  |  |  | 
# | اسم المشروع | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة | ما تم حتى تاريخه
1 | ضيف بلا حقيبة | 09-08-2026 | 23-03-2027 | على المخطط | تاريخ التحديث 22 سبتمبر 2026 سيتم عقد ورشة عمل يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر مع شركات تقديم الخدمة بمشاركة برنامج خدمة ضيوف الرحمن وشركة مطارات القابضة لمناقشة التحديات الواردة من شركات تقديم الخدمة والحلول المناسبة لمعالجتها

## Slide 12
شكرا لكم