## Slide 1
Monday Meeting
20 سبتمبر 2026

## Slide 2
م | جدول الأعمال | المسؤول | المدة الزمنية (بالدقيقة)
01 | افتتاحية | معالي وزير الحج والعمرة | 5
02 | استعراض ملخص الإنجاز الأسبوعي | مصعب مندورة | 5
03 | نتائج مراجعة الاختصاصات والمهام التنظيمية لوزارة الحج والعمرة | عبدالله بخش | 15
04 | عرض لجنة الموقع الالكتروني | أنس الحميد | 10
05 | تأهيل مركز الاستقبال والترحيب بالزايدي | هيثم الزهراني | 10
06 | إحاطات | الوكلاء | 20
07 | ملخص الاجتماع | مصعب مندورة | 5

## Slide 3
افتتاحية

## Slide 4
ملخص الإنجاز الأسبوعي

## Slide 5
إجمالي المهام
12
مكتملة
2
على المخطط
10
0
معلقة
0
متأخرة
Chart: 
| مركز التخطيط الاستراتيجي | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | وكالة التعاون الدولي والشراكات | وكالة تطوير الاعمال وخدمة المستفيدين | وكالة شؤون الحج | مركز منصة نسك الرقمية | مركز امتثال الأعمال | برنامج خدمة ضيوف الرحمن
مكتملة | 1 | 1
على المخطط | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
متأخر
معلق
ملخص المهام
 | المهام المكتملة |  | 
ملاحظات | القطاع | المهمة | #
تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | إعداد ورفع تقرير إلى لجنة الحج العليا يسرد بصورة متكاملة قصة جاهزية الوزارة للتعامل مع الكوارث، ويبرز القدرات والإجراءات والاختبارات المنفذة ومستوى استمرارية الأنظمة والخدمات والتعافي منها | 1
تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة | وكالة شؤون الحج | دعوة شركات تقديم الخدمة إلى حضور المعرض المزمع إقامته يوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر للاستفادة من النماذج الخاصة بالأسرة والمظلات | 2
 | المهام المتأخرة |  | 
ملاحظات | القطاع | المهمة | #
تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | إعداد ورفع تقرير إلى لجنة الحج العليا يسرد بصورة متكاملة قصة جاهزية الوزارة للتعامل مع الكوارث، ويبرز القدرات والإجراءات والاختبارات المنفذة ومستوى استمرارية الأنظمة والخدمات والتعافي منها | 1
تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة | وكالة شؤون الحج | دعوة شركات تقديم الخدمة إلى حضور المعرض المزمع إقامته يوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر للاستفادة من النماذج الخاصة بالأسرة والمظلات | 2
 | المهام المعلقة |  | 
ملاحظات | القطاع | المهمة | #
تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | إعداد ورفع تقرير إلى لجنة الحج العليا يسرد بصورة متكاملة قصة جاهزية الوزارة للتعامل مع الكوارث، ويبرز القدرات والإجراءات والاختبارات المنفذة ومستوى استمرارية الأنظمة والخدمات والتعافي منها | 1
تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة | وكالة شؤون الحج | دعوة شركات تقديم الخدمة إلى حضور المعرض المزمع إقامته يوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر للاستفادة من النماذج الخاصة بالأسرة والمظلات | 2
 | طلبات الدعم |  | 
طلب الدعم | القطاع | المهمة | #
تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | إعداد ورفع تقرير إلى لجنة الحج العليا يسرد بصورة متكاملة قصة جاهزية الوزارة للتعامل مع الكوارث، ويبرز القدرات والإجراءات والاختبارات المنفذة ومستوى استمرارية الأنظمة والخدمات والتعافي منها | 1

## Slide 6
إحاطات

## Slide 7
ملخص الاجتماع

## Slide 8
شكرا لكم

## Slide 9
الملحقات

## Slide 10
تفاصيل المهام

## Slide 11
تفاصيل المهام
تفاصيل المهام (اجتماع القيادات) |  |  |  |  | 
# | المهمة | القطاع | تاريخ الإنجاز المخطط | الحالة | ملاحظات
1 | إعداد ورفع تقرير إلى لجنة الحج العليا يسرد بصورة متكاملة قصة جاهزية الوزارة للتعامل مع الكوارث، ويبرز القدرات والإجراءات والاختبارات المنفذة ومستوى استمرارية الأنظمة والخدمات والتعافي منها | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | 30-09-2026 | مكتملة | الوثيقة الداعمة اكتمال أعمال واختبارات التعافي من الكوارث
2 | دعوة شركات تقديم الخدمة إلى حضور المعرض المزمع إقامته يوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر للاستفادة من النماذج الخاصة بالأسرة والمظلات | وكالة شؤون الحج | 23-09-2026 | مكتملة | تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة لحث شركات تقديم الخدمة لحضور المعرض بتاريخ 3 سبتمبر 2026
3 | متابعة تنفيذ المبادرات المرتبطة برفع مؤشر نضج التجربة الرقمية، وقياس مستوى الإنجاز. | مركز التخطيط الاستراتيجي | 11-11-2026 | على المخطط | تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة لحث شركات تقديم الخدمة لحضور المعرض بتاريخ 3 سبتمبر 2026
4 | إعداد خارطة طريق مرحلية بالتنسيق مع مركز منصة نسك لدمج وتوحيد منصات نسك، تشمل نسك الحج المباشر ونسك العمرة المباشرة ونسك مسار، وتحديد الجدول الزمني والمتطلبات التقنية لكل مرحلة، وصولا إلى منصة موحدة للدخول إلى الخدمات وتعزيز نضج التجربة الرقمية. | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | 02-12-2026 | على المخطط | تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة لحث شركات تقديم الخدمة لحضور المعرض بتاريخ 3 سبتمبر 2026
5 | تنفيذ خطة دمج وتوحيد منصات نسك، واستكمال المتطلبات التقنية اللازمة لدمج منصة نسك العمرة، ومنصة نسك الحج، بما يضمن توحيد التجربة الرقمية ورفع مؤشر نضج التجربة الرقمية. | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | 13-01-2027 | على المخطط | تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة لحث شركات تقديم الخدمة لحضور المعرض بتاريخ 3 سبتمبر 2026
6 | إعداد خطة لمعالجة عدد من الموضوعات ذات الأولوية، بما يشمل (لجنة الحج العليا، الدبلوماسيين، وعمرة السعوديين) لضمان وضوح المعالجة | وكالة التعاون الدولي والشراكات | 23-09-2026 | على المخطط | تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة لحث شركات تقديم الخدمة لحضور المعرض بتاريخ 3 سبتمبر 2026
7 | إعداد مؤشر معتمد لقياس العائد والأثر المتحقق من الاستثمار في برامج ومبادرات الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وقياس انعكاسه على تجربة ضيوف الرحمن | وكالة تطوير الاعمال وخدمة المستفيدين | 23-09-2026 | على المخطط | تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة لحث شركات تقديم الخدمة لحضور المعرض بتاريخ 3 سبتمبر 2026

## Slide 12
تفاصيل المهام (اجتماع القيادات) |  |  |  |  | 
# | المهمة | القطاع | تاريخ الإنجاز المخطط | الحالة | ملاحظات
8 | إعداد دراسة لتطوير آلية التحقق من حالات عدم الاستطاعة للحجاج، على أن تتضمن تقييم الحالات والتحقق من مبرراتها، وتطوير آلية تحقق واضحة وموحدة | وكالة تطوير الاعمال وخدمة المستفيدين | 07-10-2026 | على المخطط | تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة لحث شركات تقديم الخدمة لحضور المعرض بتاريخ 3 سبتمبر 2026
9 | إعداد تحليل معمق للشريحة الخاصة بالزيارات والمخالفات في مواقع التشغيل في عرض مقارنة المخالفات بين موسم 47 وموسم 48، للتحقق من دقة الأرقام وواقعيتها، والخروج بقراءة أدق تعكس الوضع الفعلي | مركز امتثال الأعمال | 23-09-2026 | على المخطط | تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة لحث شركات تقديم الخدمة لحضور المعرض بتاريخ 3 سبتمبر 2026
10 | تنظيم ورشة عمل لتطوير آلية عد المعتمرين، تبدأ باستعراض وشرح الآلية الحالية التي تم تطويرها سابقا ومنهجية الاحتساب والتحقق، ثم مناقشة الأفكار والفرص التطويرية لتحسين دقة العد، بمشاركة الجهات الداخلية والخارجية ذات العلاقة والقطاع الخاص. | برنامج خدمة ضيوف الرحمن | 01-10-2026 | على المخطط | تم التنسيق للورشة والمقرر عقدها يوم الأحد 20 سبتمبر وجاري موائمة قائمة المدعوين تمهيدا لإرسال الدعوات
تفاصيل المهام
تفاصيل المهام (اجتماع التجربة الرقمية) |  |  |  |  | 
# | المهمة | القطاع | تاريخ الإنجاز المخطط | الحالة | ملاحظات
1 | إتاحة شراء باقات العمرة واختيار وتغيير شركة العمرة عبر تطبيق نسك | مركز منصة نسك الرقمية | 30-09-2026 | على المخطط | تم دعوة رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لشركات الضيافة ومقدمي الخدمة لحث شركات تقديم الخدمة لحضور المعرض بتاريخ 3 سبتمبر 2026
تفاصيل المهام (لجنة المتابعة) |  |  |  |  | 
# | المهمة | القطاع | تاريخ الإنجاز المخطط | الحالة | ملاحظات
1 | دراسة مقترح المنظومة الذكية المعتمدة على الساعة المعصمية بالتنسيق مع سدايا، ومشاركة ملخص تنفيذي | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | 30-09-2026 | على المخطط | تم الانتهاء من دراسة المبادرة بالتعاون مع سدايا وتضمين أبرز الملاحظات والتوصيات وبانتظار اعتماد اكتمال المهمة من أمانة لجنة المتابعة

## Slide 13
تفاصيل مشاريع سهيل

## Slide 14
إجمالي المشاريع
20
مكتملة
4
على المخطط
16
0
لم تبدأ
0
متأخرة
ملخص مشاريع سهيل
Chart: 
| مركز امتثال أعمال | وكالة التوعية وتنمية المهارات | مركز منصة نسك الرقمية | وكالة التعاون الدولي والشراكات | وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين | وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات | وكالة شؤون الحج
مكتملة | 4
على المخطط | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4
متأخر
لم تبدأ
أبرز التحديثات |  |  | 
التحديث | القطاع | المشروع | #
تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم تجهيز النماذج للمظلات المبتكرة حيث بلغ عدد النماذج المستلمة ١٧ نموذج لأكثر من ١٠ شركات مشاركة في التحدي. وجاري تجهيز المساحة المخصصة للعرض في المعرض يوم الاثنين القادم الموافق ٢١ سبتمبر2026 لاستعراض المظلات لأصحاب المعالي والسعادة | وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين | تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن | 1
المشاريع المتأخرة |  |  | 
ملاحظات | القطاع | المشروع | #
تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم تجهيز النماذج للمظلات المبتكرة حيث بلغ عدد النماذج المستلمة ١٧ نموذج لأكثر من ١٠ شركات مشاركة في التحدي. وجاري تجهيز المساحة المخصصة للعرض في المعرض يوم الاثنين القادم الموافق ٢١ سبتمبر2026 لاستعراض المظلات لأصحاب المعالي والسعادة | وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين | تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن | 1
التحديات |  |  | 
التحدي | القطاع | المشروع | #
تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم تجهيز النماذج للمظلات المبتكرة حيث بلغ عدد النماذج المستلمة ١٧ نموذج لأكثر من ١٠ شركات مشاركة في التحدي. وجاري تجهيز المساحة المخصصة للعرض في المعرض يوم الاثنين القادم الموافق ٢١ سبتمبر2026 لاستعراض المظلات لأصحاب المعالي والسعادة | وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين | تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن | 1

## Slide 15
تفاصيل مشاريع سهيل
وكالة شؤون الحج |  |  |  |  | 
# | اسم المشروع | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة | ما تم حتى تاريخه
1 | مشروع رحلة الحاج المتكاملة لموسم حج 1448هـ | 30-08-2026 | 19-11-2027 | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم الانتهاء من دراسة الوضع الراهن لرحلة الحاج شاملا الفجوات وتوصيات التطوير وجار العمل على دليل بيانات رحلة الحاج المتكاملة شاملا مصادر البيانات والجهات المالكة ومسؤوليات التحديث والتحقق وقواعد جودة البيانات والاكتمال والدقة على أن يتم الانتهاء من الدليل بتاريخ 27 سبتمبر 2026
2 | دراسة إمكانية تسكين الحجاج بمكة المكرمة خلال أيام التشريق | 15-09-2026 | 30-11-2026 | على المخطط | تاريخ التحديث 23 أغسطس 2026 جار العمل على استبيان يوضح عدد الحجاج الراغبين بالسكن في مكة خلال أيام التشريق والانتهاء بتاريخ 6 أكتوبر 2026 جار العمل إعداد السيناريوهات المتوقعة لاستغلال المساحات مثال (زيادة إعداد الحجاج-تسكين العمالة-زيادة المساحة المخصصة للحاج) لاعتمادها بتاريخ 23 أكتوبر 2026
3 | أعمال وتنظيمات شركات تقديم الخدمة للحجاج | 16-06-2026 | 05-11-2026 | على المخطط | تاريخ التحديث 3 سبتمبر 2026 جار العمل على دراسة وتحليل نتائج استبيان نموذج تشغيل مراكز الضيافة لموسم حج 1447هـ، على أن يتم الانتهاء من تحليل النتائج بتاريخ 20 أكتوبر 2026م
4 | تطوير نموذج شركات حجاج الداخل | 16-06-2026 | 04-10-2026 | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم الاجتماع مع المجلس التنسيقي لحجاج الداخل لاستعراض مستجدات موسم حج 1448 هـ وتم التوصل إلى إضافة بعض المتطلبات لتحسين وتجويد الخدمات تم تحديث بنود النموذج التشغيلي لشركات حجاج الداخل وفي طور اعتمادها
5 | أعمال تطوير رغبات الحجاج لأداء النسك بمشعر مزدلفة لموسم حج 1448 هجري | 25-06-2026 | 25-07-2026 | مكتمل | تاريخ التحديث 30 أغسطس 2026 تم استعراض المخرجات في اجتماع القيادات بتاريخ 24 أغسطس 2026 تمت المواءمة مع وكالة التعاون الدولي لتضمين شرح توضيحي لمكاتب شؤون الحج لمواقع مشعر مزدلفة حسب الرخص الشرعية في الاجتماعات التحضيرية وتم استعراضها ضمن الاجتماع التحضيري مع مكتب شؤون حجاج تونس
6 | أعمال تطوير رغبات الحجاج لأداء النسك لموسم حج 1448 هجري | 25-06-2026 | 25-07-2026 | مكتمل | تاريخ التحديث 3 سبتمبر 2026 تم استعراض مخرجات المشروع في اجتماع القيادات بتاريخ 31 أغسطس 2026 تم اعتماد أعمال تطوير رغبات الحجاج لأداء النسك لموسم 1448هـ
7 | النموذج التشغيلي لقادة الأفواج | 16-06-2026 | 13-08-2026 | مكتمل | تاريخ التحديث 3سبتمبر 2026 تم استعراض مخرجات المشروع في اجتماع القيادات بتاريخ 31 أغسطس 2026 تم اعتماد النموذج التشغيلي لقادة الأفواج وخطة استقطاب وتأهيل قادة الأفواج تم اعتماد النموذج التشغيلي لقادة الأفواج وخطة استقطابهم وتأهيلهم، على أن يتم إنشاء مشروع مستقل لمتابعة تنفيذ خطة الاستقطاب والتأهيل وفق الخطة المعتمدة

## Slide 16
تفاصيل مشاريع سهيل
وكالة تطوير الأعمال وخدمة المستفيدين |  |  |  |  | 
# | اسم المشروع | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة | ما تم حتى تاريخه
1 | تطوير تجربة مظلات مبتكرة لضيوف الرحمن | 11-06-2026 | 15-11-2026 | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم تجهيز النماذج للمظلات المبتكرة حيث بلغ عدد النماذج المستلمة ١٧ نموذج لأكثر من ١٠ شركات مشاركة في التحدي. وجاري تجهيز المساحة المخصصة للعرض في المعرض يوم الاثنين القادم الموافق ٢١ سبتمبر2026 لاستعراض المظلات لأصحاب المعالي والسعادة
وكالة التعاون الدولي والشراكات |  |  |  |  | 
# | اسم المشروع | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة | ما تم حتى تاريخه
1 | نسك امتثال مراكز الضيافة | 14-06-2026 | 22-02-2027 | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم إعادة إرسال كراسة الشروط والمواصفات بعد معالجات الملاحظات لإدارة المشتريات لاستكمال إجراءات الطرح
2 | دراسة تحسين نموذج عمل آلية تنظيم قدوم حجاج الخليج | 14-06-2026 | 28-03-2027 | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 جاري العمل على تحليل المخاطر السياسية للنموذج الجديد وعرضه على مستوى الوكلاء والوزارات المعنية في دول الخليج في معرض ومؤتمر الحج
3 | برنامج اعتماد مكاتب شؤون الحج | 15-07-2026 | 22-02-2027 | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم استلام العروض الفنية والمالية على أن يتم الانتهاء من تقييم العروض بتاريخ 1 أكتوبر 2026
وكالة شؤون الحج |  |  |  |  | 
# | اسم المشروع | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة | ما تم حتى تاريخه
8 | إصدار دليل تصنيف الخدمات المحدث لموسم حج 1448 هجري | 16-06-2026 | 31-07-2026 | مكتمل | تاريخ التحديث 30 أغسطس 2026 تم اعتماد التصنيف الكمي والنوعي لموسم 1448 هـ بالقرار الوزاري رقم 480212055 وتاريخ 1448/02/16 هـ

## Slide 17
تفاصيل مشاريع سهيل
وكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات |  |  |  |  | 
# | اسم المشروع | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة | ما تم حتى تاريخه
1 | مشروع دراسة وتوسعة منظومة المستشعرات والرصد الذكي للحج والعمرة. | 19-07-2026 | 20-06-2027 | على المخطط | تاريخ التحديث 10 سبتمبر 2026 تم الانتهاء من إعداد وثيقة الدراسة وجمع المتطلبات لإصدار التصاريح لدخول المشاعر المقدسة لفريق العمل مع شركة كدانه ، وجار العمل على الانتهاء من التصور للتوسع بمستشعرات الرصد بتاريخ 15 أكتوبر 2026
2 | المنصة الموحدة للعاملين | 01-07-2026 | 01-07-2027 | على المخطط | تاريخ التحديث 10 سبتمبر 2026 تم الانتهاء من بناء واعتماد وثائق التطوير وجار العمل على تطوير المنصة الموحدة للعاملين على أن يتم الانتهاء من التطوير بتاريخ 2 فبراير 2027
وكالة التوعية وتنمية المهارات |  |  |  |  | 
# | اسم المشروع | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة | ما تم حتى تاريخه
1 | توحيد الهوية المؤسسية داخليا وخارجيا | 25-08-2026 | 22-02-2027 | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تمت المواءمة واستلام الخطة الزمنية من المركز العام للنقل بشأن توحيد الهوية على الحافلات، وجار عكس الملاحظات وتطوير التصاميم تمهيدا لاعتمادها بتاريخ 9 نوفمبر 2026، على أن يتولى المركز العام للنقل الطباعة والتنفيذ بإشراف وزارة الحج والعمرة
2 | برنامج التوعية بخدمات وأوقات النقل للحرم المكي بأيام التشريق | 16-06-2026 | 22-02-2027 | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 جار حاليا دراسة وتحليل الوضع الراهن، على أن يتم الانتهاء بتاريخ 11 يناير 2027، تمهيدا لإعداد خطة توعوية متكاملة تشمل المنتجات التوعوية، وقنوات النشر الرقمية والمكانية والمباشرة، والجدول الزمني للتنفيذ والنشر.
3 | برنامج التعريف والتأهيل للمسؤولين في مكاتب شؤون الحج | 15-07-2026 | 22-07-2027 | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات ويتم دراستها من قبل شركة علم على أن يتم طرحها بتاريخ 30 سبتمبر 2026
4 | برنامج زمالة قيادات مكاتب شؤون الحج | 15-07-2026 | 22-02-2027 | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات ويتم دراستها من قبل شركة علم على أن يتم طرحها بتاريخ 30 سبتمبر 2026

## Slide 18
مركز منصة نسك الرقمية |  |  |  |  | 
# | اسم المشروع | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة | ما تم حتى تاريخه
1 | تسويق تطبيق نسك | 30-06-2026 | 01-08-2027 | على المخطط | تاريخ التحديث 16 سبتمبر 2026 تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات والأحكام الخاصة بالمشروع والميزانية المتوقعة للمشروع وتم مشاركتها مع إدارة المشتريات لأخذ مرئياتهم
تفاصيل مشاريع سهيل
مركز امتثال أعمال |  |  |  |  | 
# | اسم المشروع | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | الحالة | ما تم حتى تاريخه
1 | ضيف بلا حقيبة | 09-08-2026 | 23-03-2027 | على المخطط | تاريخ التحديث 10 سبتمبر 2026 تمت المواءمة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وتحديد المهام والمعالم الرئيسية وجار متابعة تنفيذها داخليا بالتنسيق مع وكالة التعاون الدولي ووكالة التحول الرقمي وتقنية المعلومات ووكالة الوزارة لشؤون الحج